## Sheet0
市级项目支出绩效自评价表
2023年度
填报单位: | 无锡市财政局（本级） |  | 项目名称: | 高端会计人才培养项目
项目概况 | 根据《第三期无锡市高端会计人才培养项目合作协议》，第三期无锡市高端会计人才培养项目共分三年时间（2020年11月至2023年11月）实施，培训天数共57天，项目三年资金总量为199万元，已安排资金160.75万元，尾款38.25万元在2024年三期项目结束后支付（已列入2024年部门预算）。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4
|  | 预算执行率 | ＝100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 100.00% | 3
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 高端会计人才培养人数 | ＝55人 | 10 |  | 55.00人 | 10
| 质量指标 | 培训课程前瞻性、针对性和实用性 | 较高 | 10 |  | 达成预期目标 | 9
| 时效指标 | 培训课时按时完成率 | ＝100% | 10 |  | 100.00% | 10
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 推动学员所在企业的管理会计体系建设 | ＝100% | 30 |  | 100.00% | 30
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | ＝100% | 10 |  | 100.00% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99
绩效等级 | 优
主要成效 | （一）专业能力方面:4人入选江苏省高层次人才培养项目，41名学员获得更高层次的专业资格（其中：正高级会计师4人，注册会计师3人，高级会计师22人，税务师5人，高级管理会计师5人，资产评估师2人）。学员参与的课题《强化会计师事务所证券市场“看门人”作用的路径探究 ——基于新证券法背景下》入选2023年度江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项。 （二）工作业绩方面：一是学员们充分利用所学知识参与企业经营决策、投融资管理，助力所在企业江阴标榜汽车部件股份有限公司等10家企业成功上市；推动所在企业完成并购重组，达到“补链、强链”效果；推动公司营运资金周转率提升，节约资金费用（或提升收益）35%以上；主导的研发活动平台化建设项目，成功申报江苏省工程技术研究中心及无锡市重点实验室；创新使用“供应链融资”“永绩债”等新型融资工具，净增融资额度近百亿元。调整融资渠道和结构，将融资成本降至2.7%左右，年节约成本逾千万。二是学员们在各项重大财政会计制度改革、内部控制制度建设和会计信息化建设等方面发挥了重要的组织、推动和引领作用，为服务我市经济社会发展和财政会计事业发展做出了贡献。分别荣获2019年度“中国管理会计创新实践奖”，2022年度江苏省军工行业企业管理创新一等奖，冶金企业管理现代化创新成果三等奖，江苏省工业和信息化厅颁发的“江苏省智能制造示范车间”和无锡市工业和信息化局颁发的“无锡市智能制造标杆企业”等荣誉。 （三）社会效益方面：学员们积极参与咨询服务、专业授课、业务指导、课题调研等社会服务，运用个人专业能力，在各项财会政策的贯彻落实过程中发挥了重要的推动引领作用。其中：105名学员作为无锡市总会计师协会会员，协助协会举办行业咨询、业务指导等活动；34名学员被选聘为无锡市第一、第二批会计咨询专家，积极开展会计咨询服务工作，为无锡市其他公司的股权激励方案、股改方案及中介机构的选择等提供咨询建议；5人成为“两代表一委员”，1人入选太湖人才计划创业领军团队成员，10人入选无锡太湖人才计划高端会计人才，多名学员成为省、市会计、国资、内审等行业专家、协会会员或被高校聘为兼职教授。
存在问题 | 一是培训课程内容需更加与时俱进。培训课程的前瞻性、针对性和实用性有待进一步加强。二是高端会计人才作用发挥有待增强。培养学员毕业后，在提供财政业务咨询服务和解决财务疑难问题时，专业能力和处理实际问题的能力还不够高，不能及时有效解决财政财务工作中遇到的疑难、棘手问题。
整改措施 | 一是优化课程安排。提升培养项目的针对性和有效性，重点安排国际国内经济形势分析、国家宏观政策变化、税收筹划、资本市场分析与运作、企业并购与重组、财务报表分析、人工智能、大数据分析以及领导力提升等企业亟需的课程，适当调整与企业经营管理不很相关的课程，并在课时安排上重点保障学员迫切需要的课程，使学员全面掌握财务管理、风险控制、资本运作等方面的理论和方法，全面提升培养学员和企业的满意度。二是完善高端会计人才使用机制。在学员毕业前，与其签订咨询服务协议，强化高端会计人才反哺经济发展的意识。同时，要求其毕业后成为市总会计师协会会员，积极参与协会开展的各项学习交流和咨询服务活动。建立激励机制，对积极参与财政咨询服务、课题调研、社会服务的学员，在咨询专家遴选、先进会计工作者评选、推荐部、省高端会计人才培养等方面给予优先考虑，充分发挥优秀学员的示范作用。